# 海南师范大学

# 纵向科研项目管理办法（修订）

为适应学校科研工作的发展，促进我校纵向科研项目管理的科学化、规范化、制度化，保证我校纵向科研项目的顺利实施，特制定本办法。

第一条 纵向项目的范围

纵向项目是指国家自然科学基金委、国家社会科学规划办、科技部、教育部和海南省科技厅、海南省社科联、海南省教育厅等主管部门下达的科研项目，经费来源性质属于中央或地方财政资金，经过正式竞争性申报、评议获得的立项项目。

第二条 纵向项目的申报

（一）各类纵向项目的申报，按照项目主管部门规定的时间受理。

（二）各学院根据申报要求和项目指南，组织发动本学院教师申报，并由学院学术委员会对选题、研究方案等进行论证。

（三）科研处负责对申请书、申请项目的基本信息、研究经费预算等方面进行形式审核。

第三条 纵向项目的实施

（一）项目管理实行项目主持人负责制，科研处在接到项目立项通知后及时通知各学院（项目主持人）办理相关手续。

（二）项目主持人接到立项通知后，必须按研究计划开展研究。科研处按照项目主管部门颁发的相关项目管理办法管理项目。

（三）对于项目实施过程中研究目标、研究内容、研究进度、研究人员、合作单位等重大事项的变更，应由原项目主持人向科研处提出申请，经学校领导审批后上报立项部门审批。

（四）通过立项的项目不得擅自调整项目计划任务书。任务书（合同）一经批复应认真履行，原则上不予调整，确需调整并符合规定调整范围的，应依据相关管理要求履行有关程序。未经立项部门批准更换项目计划任务书的，按中止项目办理。

第四条 纵向项目中期检查

（一）科研处根据项目立项部门要求对项目进行中期检查。中期检查的主要内容：

1、检查项目是否按研究计划实施，研究进度是否符合计划要求，中期成果与预期目标是否一致。

2、检查项目年度经费的使用情况。

3、检查项目是否按立项部门的其他有关规定执行。

（二）项目主持人应按要求完成中期检查工作。中期检查由科研处根据立项部门的要求组织实施。项目主持人没有特殊情况必须按时填报中期检查的有关报表并提交阶段性研究成果。

（三）在中期检查中，发现以下情况之一的，科研处可根据立项部门和学校的有关规定对项目做出整改、中止、撤项的处理。

1、项目主持人不按时填报年度进展报告和提交阶段性成果的。

2、项目下达后半年内未开展研究工作的。

3、未经批准擅自更改项目研究内容的。

4、项目主持人因特殊原因（出国、病休等）不能进行正常研究的。

第五条 纵向项目的结题

（一）项目研究结束后，项目主持人应及时报送总结报告、研究成果及有关报表并做好财务决算，经有关部门审核后，由校学术委员会对项目完成质量和成果进行评价，并签署学校意见后上报立项部门。

（二）项目的研究成果必须按立项部门的要求进行标注。

（三）因故不能按期完成的项目，项目主持人必须提前三个月向科研处申请延期，经科研处、学校主管领导同意后报请立项部门审批。

（四）对违反项目管理规定，弄虚作假，对学校声誉造成损害的项目主持人，按《海南师范大学学风建设实施细则》相关规定处理。

第六条  纵向项目的配套

（一）我校科研人员以海南师范大学为依托单位或参与外单位申报纵向项目获立项并且经费到帐的，学校按以下标准进行配套。

表1：纵向项目经费配套标准表

| 项目类型 | 配套标准 （按到账经费核算） |
| --- | --- |
| 国家级项目 | 25%配套，最高40万元 |
| 部委级项目 | 15%配套，最高15万元 |
| 省级项目 | 10%配套，最高10万元 |
| 市厅级项目 | 5%配套，最高5万元 |

（二）我校科研人员以海南师范大学为依托单位申报纵向项目获立项，但没有经费资助的自筹项目，国家级文科配套1万元、理科配套2万元；部委级文科配套0.5万元、理科配套1万元；省级以下文科配套0.2万元、理科配套0.3万元。

（三）我校科研人员获省部级（含省部级）以上立项的纵向项目，立项部门另有要求配套比例的，按立项部门规定的比例配套。

第七条  纵向项目的奖励

我校科研人员以海南师范大学为依托单位或参与外单位申报纵向项目获立项并且经费到帐的，学校按以下标准进行奖励。

表2：纵向项目奖励标准表

| 项目类型 | 奖励标准 （按到账经费核算） |
| --- | --- |
| 国家级项目 | 理科15%奖励，文科25%奖励，最高30万元 |
| 部委级项目 | 理科12%奖励，文科18%奖励，最高5万元 |
| 省级项目 | 理科10%奖励，文科15%奖励，最高5万元 |
| 市厅级项目 | 理科5% 奖励，文科10%奖励，最高5万元 |

第八条  纵向项目经费管理按立项部门经费管理办法及《海南师范大学项目经费管理办法》执行。

第九条  本办法由科研处负责解释，未尽事宜由校学术委员会决定。

第十条  本办法2015年1月1日起实施，原《海南师范大学纵向科研项目管理办法》（海师办[2013]65号文印发）同时废止。